## Tabelle1
Priority scale | high | medium | low | trivial |  | Storypoints: Fibonacci-Reihe bis 21
Business Value scale | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1,2,3,5,8,13,21
Priority | BusinessValue | Product Goal | Theme | US_ID | As a… | I want to be able to … | So that… | StoryPoint | Estimates (hours) | Acceptance Criteria
high | 4 | Product Goal 1 - Fitness-Tracking-App | Startseite | 1 | Nutzer | möchte ich nach dem Öffnen der Anwendung eine Startseite sehen, auf der ich mich anmelden kann. | sodass ich mich mit Benutzername und Passwort einloggen und auf meine Daten zugreifen kann. | 5 | 6 | - Startseite mit Titel und Logo - Login-Funktion vorhanden - Weiterleitung nach erfolgreichem Login
high | 3 | Product Goal 1 - Fitness-Tracking-App | Nutzer registrieren | 2 | Nutzer | möchte ich mich registrieren können, falls noch kein Benutzerkonto existiert. | sodass ich ein eigenes Konto anlegen und meine Workouts dauerhaft speichern kann. | 3 | 3 | - Registrierung mit Name, E-Mail und Passwort - Passwort wird gehasht gespeichert - Benutzer wird in der Datenbank angelegt
high | 3 | Product Goal 1 - Fitness-Tracking-App | Nutzer einloggen | 3 | Nutzer | möchte ich mich in die Anwendung einloggen können. | sodass ich auf meine persönlichen Workout-Daten zugreifen kann. | 3 | 3 | - Login mit E-Mail und Passwort - Fehlermeldung bei falschen Daten - Erfolgreicher Login führt zur Startseite
medium | 2 | Product Goal 1 - Fitness-Tracking-App | Nutzer ausloggen | 4 | Nutzer | möchte ich mich aus der Anwendung ausloggen können. | sodass meine Sitzung sicher beendet wird. | 2 | 2 | - Logout-Button vorhanden - Sitzung wird beendet - Weiterleitung zur Login-Seite
high | 4 | Product Goal 1 - Fitness-Tracking-App | Hauptmenü | 5 | Nutzer | möchte ich im Hauptmenü zwischen Workout anlegen, Workouts einsehen und Statistik wechseln können. | sodass ich neue Workouts erfassen sowie bestehende anzeigen und auswerten kann. | 8 | 4 | - Tab-Wechsel zwischen Workout anlegen, Workouts einsehen und Statistik - Übersichtliche Navigation
high | 4 | Product Goal 2 - Workout | Workout anlegen | 6 | Nutzer | möchte ich im Hauptmenü ein neues Workout anlegen können. | sodass ich absolvierte Workouts dokumentieren kann. | 5 | 4 | - Datum auswählbar - Auswahl des Workout-Typs (z. B. Krafttraining, Laufen, Fahrrad) - Weitere Attribute erfassbar - Workout wird gespeichert und in der Übersicht angezeigt
medium | 2 | Product Goal 2 - Workout | Workout-Vorschau | 7 | Nutzer | möchte ich im Hauptmenü eine Vorschau meines letzten Workout-Tages sehen können. | sodass ich schnell auf mein letzten Eintrag zugreifen kann. | 3 | 2 | - Anzeige der letzten Workout-Tage - Anzeige der absolvierten Übungen - Kurzübersicht der Sätze (Gewicht x Wiederholungen)
medium | 3 | Product Goal 2 - Workout | Workout-Vorlagen | 8 | Nutzer | möchte ich Workout-Vorlagen anlegen und wiederverwenden können. | sodass ich häufige Workouts nicht jedes Mal neu erfassen muss. | 5 | 3 | - Vorlage kann erstellt werden - Vorlage enthält mehrere Übungen - Vorlage kann in ein neues Workout übernommen werden
high | 4 | Product Goal 2 - Workout | Workouts anzeigen | 9 | Nutzer | möchte ich meine vergangenen Workouts mit allen Übungen und zugehörigen Sätzen einsehen können. | sodass ich meine Workout-Historie nachvollziehen kann. | 3 | 4 | - Liste aller Workouts - Anzeige aller Übungen und Sätze eines Workouts
low | 2 | Product Goal 2 - Workout | Navigation zwischen Tagen | 10 | Nutzer | möchte ich meine Workouts nach Datum filtern und zwischen Tagen wechseln können. | sodass ich beliebige Einträge gezielt einsehen kann. | 2 | 3 | - Navigation zu vorherigem / nächstem Tag - Auswahl eines Datums - Anzeige aktualisiert sich korrekt
medium | 2 | Product Goal 2 - Workout | Workout bearbeiten / löschen | 11 | Nutzer | möchte ich bestehende Workouts bearbeiten oder löschen können. | sodass ich fehlerhafte Einträge korrigieren kann. | 3 | 2 | - Workouts können bearbeitet werden - Workouts können gelöscht werden - Änderungen werden gespeichert
high | 4 | Product Goal 3 - Übungen | Übungen anlegen | 12 | Nutzer | möchte ich neue Übungen anlegen können, welche eine Muskelgruppe spezialisieren. | sodass ich diese später in meinen Workouts auswählen kann. | 5 | 3 | - Übung kann angelegt werden - Angabe von Name, Muskelgruppe und Equipment - Übung wird gespeichert
high | 4 | Product Goal 3 - Übungen | Übungen zu Workout hinzufügen | 13 | Nutzer | möchte ich einem Workout Übungen hinzufügen können. | sodass ich mein Krafttraining strukturiert dokumentieren kann. | 5 | 4 | - Übung kann aus Liste ausgewählt werden - Übung ist mit Equipment verknüpft - Mehrere Übungen pro Workout möglich
low | 1 | Product Goal 3 - Übungen | Übungen bearbeiten / löschen | 14 | Nutzer | möchte ich bestehende Übungen bearbeiten oder löschen können. | sodass fehlerhafte Übungsdaten korrigiert werden können. | 2 | 2 | - Übung kann bearbeitet werden - Übung kann gelöscht werden - Änderungen werden gespeichert
high | 4 | Product Goal 4 - Sätze | Sätze erfassen | 15 | Nutzer | möchte ich zu jeder Übung mehrere Sätze mit Gewicht und Wiederholungen erfassen können. | sodass meine Workouts detailliert dokumentiert werden. | 8 | 5 | - Pro Übung mehrere Sätze möglich - Eingabe von Gewicht und Wiederholungen - Sätze werden korrekt gespeichert
low | 2 | Product Goal 4 - Sätze | Sätze bearbeiten / löschen | 16 | Nutzer | möchte ich bestehende Sätze bearbeiten oder löschen können. | sodass fehlerhafte Einträge korrigiert werden können. | 2 | 1 | - Sätze können bearbeitet werden - Sätze können gelöscht werden - Änderungen werden gespeichert
medium | 2 | Product Goal 1 - Fitness-Tracking-App | Statistik | 17 | Nutzer | möchte ich einfache Statistiken zu meinen Workouts und Übungen einsehen können. | sodass ich meinen Trainingsfortschritt einschätzen kann. | 5 | 3 | - Anzahl der Workouts - Fortschrittsanzeige bei einzelnen Übungen
trivial | 1 | Product Goal 1 - Fitness-Tracking-App | Gewichtsprogress | 18 | Nutzer | möchte ich mein Körpergewicht erfassen und den Verlauf einsehen können. | sodass ich meinen Fortschritt beim Zu- oder Abnehmen nachvollziehen kann. | 2 | 3 | - Körpergewicht kann hinzugefügt werden - Verlauf wird grafisch oder tabellarisch dargestellt